## Instructie
Invulinstructie
De eerste keer
Vul de naam van het project en de klas en groep in op de tab "Totaal"
Daarna eveneens de namen van de 4 studenten
Meer activiteitregels nodig in een week?
Maak een kopie van de laatste activiteitregel en voeg deze in voor de totaalregel

## Totaal
Urenverantwoording |  | Urenoverzicht | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Totaal
Project : | Sketchy Mine | Filippos Slicher | 21.21 | 12.91 | 13.5 | 11.45 | 7.46 | 8.68 | 9.11 | 5.5 | 89.82
|  | Peter Pinter | 20.1 | 12.75 | 11.5 | 17.75 | 3.2 | 7.1 | 6.85 | 5 | 84.25
Klas-group : | DHI2V.So2 | Vincenzo Savarese | 11.8 | 5.75 | 6.55 | 3.75 | 11.2 | 9.5 | 6.3 | 2.5 | 57.35
|  | Mira Ilieva | 14.3 | 10 | 4 | 8.75 | 5.45 | 8.25 | 4.55 | 6 | 61.3
|  | Craig Chauraya | 12.35 | 14 | 7.6 | 10 | 7.55 | 8.75 | 6.8 | 6.65 | 73.7
|  | Ana Kareco | 5.35 | 0 | 3 | 6 | 2.45 | 7.5 | 8.35 | 5.5 | 38.15
|  | Vedat Daglar | 11.45 | 10.5 | 5.5 | 8 | 0 | 7.25 | 6.05 | 4.504 | 53.254
|  | Melissa Neamt | 7.8 | 10 | 7.6 | 10 | 13.7 | 3.25 | 5.55 | 4.5 | 62.4
|  | Lukman Al-Busaidi | 13.35 | 7.75 | 8.5 | 8.5 | 11.2 | 9.65 | 8.05 | 3.5 | 70.5
|  | Daria Grigoruk | 6 | 7.5 | 9.5 | 8.75 | 8.7 | 5.75 | 6.55 | 5.25 | 58
|  | Marko Špišic | 2 | 6 | 6 | 14.5 | 12.7 | 6.55 | 0 | 5.75 | 53.5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Weektotaal | 125.71 | 97.16 | 83.25 | 107.45 | 83.61 | 82.23 | 68.16 | 54.654
|  | Sprinttotaal | 125.71 |  | 180.41 |  | 191.06 |  |  | 205.044
|  | Cumulatief totaal | 930.29 | 833.13 | 749.88 | 642.43 | 558.82 | 476.59 | 408.43 | 353.776
Available hours per week : | 132 | Cumulatief beschikbaar | 1056 | 924 | 792 | 660 | 528 | 396 | 264 | 132

## Week (1)
Week 1 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Game Design | 3 | 3 |  |  |  |  | 6
Team meeting | 1.5 |  |  | 0.3 | 2 |  | 3.8
Pitch presentation preparation |  |  | 2 | 1.75 |  |  | 3.75
Pitch |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Documentation |  |  |  | 0.5 |  | 4.5 | 5
Git management | [5 empty] | 0.66 | 0.66
Totaal | 6 | 3 | 2 | 3.05 | 2 | 5.16 | 21.21
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Game Design | 3 | 3 |  |  |  |  | 6
Team meeting | 1.5 |  |  | 0.3 | 2 |  | 3.8
Pitch presentation preparation |  |  | 2 | 1.75 |  |  | 3.75
Documentation |  |  |  | 2 |  | 2.25 | 4.25
SCRUM Standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Pitch |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Totaal | 6 | 3 | 2 | 4.55 | 2.3 | 2.25 | 20.1
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Team meeting | 1.5 | 0.75 |  | 0.3 | 2 |  | 4.55
Pitch presentation preparation |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  | 3.5
Pitch |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
User stories |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.25 | 1.75
Totaal | 3 | 0.75 | 1.75 | 3.55 | 2.5 | 0.25 | 11.8
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Team meeting | 1.5 |  |  | 0.3 | 2 |  | 3.8
Pitch presentation preparation |  |  | 1 | 1.75 |  |  | 2.75
Wireframes |  |  |  | 2.25 | 3.5 |  | 5.75
Pitch |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Totaal | 3 | 0 | 1 | 4.8 | 5.5 | 0 | 14.3
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Team meeting | 1.5 |  |  | 0.3 | 1.5 |  | 3.3
Pitch presentation preparation |  |  | 2 | 1.75 |  |  | 3.75
User requirements |  |  |  | 1 | 2 |  | 3
SCRUM Standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
presentation |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Documentation | [5 empty] | 0.25 | 0.25
Totaal | 3 | 0 | 2 | 3.55 | 3.8 | 0 | 12.35
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
Team meeting |  |  |  | 0.3 | 2 |  | 2.3
Pitch presentation preparation |  |  |  | 1.75 |  |  | 1.75
SCRUM Standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Development tools/protocol |  |  |  |  | 1 |  | 1
Totaal | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 3.3 | 0 | 5.35
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Team meeting | 1.5 |  |  | 0.3 | 1.5 |  | 3.3
Preparing group roles doc |  |  |  |  | 0.3 | 2 | 2.3
Reading updated game docs |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
Pitch prep |  |  |  | 1.75 |  |  | 1.75
SCRUM Standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Pitch |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
Totaal | 3 | 0 | 1 | 3.35 | 2.1 | 2 | 11.45
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Pitch presentation preparation |  |  |  | 1.75 |  |  | 1.75
Team meeting |  |  |  | 0.3 | 2 |  | 2.3
User stories |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
Backlog items | [5 empty] | 1 | 1
Pitch |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Totaal | 1.5 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 7.8
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff\Lecture | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Meeting with team members/Scrum stand up | 1.5 |  |  | 0.3 | 2.5 |  | 4.3
Pitch with the team and understanding/reading the course manual/Learining new materials | 1 |  |  | 1.75 |  | 2 | 4.75
Team meeting |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
Wrting user stories |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
Totaal | 4 | 0 | 0 | 2.85 | 3.5 | 3 | 13.35
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
Meeting with team members/Scrum stand up |  |  |  |  | 2 |  | 2
Familization and verification of the game scenario and user story | [5 empty] | 2 | 2
Communication methods/Plan | [5 empty] | 2 | 2
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
Meeting with team members/Scrum stand up |  |  |  |  | 2 |  | 2
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (2)
Week 2 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Team meeting for sprint planning | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Group SCRUM meeting | 1 |  |  |  | 1.25 |  | 2.25
US05-BI03 |  | 3 | 2 |  |  |  | 5
Helping team members |  |  | 1.25 |  | 0.5 |  | 1.75
(HOLIDAY) Git management |  | 0.91 | 0.25 |  |  |  | 1.16
(HOLIDAY) US04-BI01 |  | 2 | 0.25 |  |  |  | 2.25
Totaal | 1.5 | 5.91 | 3.75 | 0 | 1.75 | 0 | 12.91
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Team meeting for sprint planning | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Group SCRUM meeting | 1 |  |  |  | 1.25 |  | 2.25
US05-BI01 |  | 1 | 5 |  |  |  | 6
(HOLIDAY) US05-BI07 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
0
Totaal | 3.5 | 3 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 12.75
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Intializing frontend project and creating base canvas component | 3 | [5 empty] | 3
fix tailwindcss |  |  | 1 |  |  |  | 1
Team meeting |  |  |  |  | 1.25 |  | 1.25
basic frontend permissions | [5 empty] | 0.5 | 0.5
0
Totaal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.5 | 5.75
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Intializing frontend project and creating base canvas component | 3 | [5 empty] | 3
Team meeting |  |  | 0.75 |  | 1.25 |  | 2
adding style to canvas component (fighting with tailwind) |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  | 2.5
adding toolbox component | [5 empty] | 2.5 | 2.5
0
Totaal | 3 | 0 | 0.75 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 10
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Group SCRUM meeting | 1 | [5 empty] | 1
Studying websocket material for US03-BI04 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
Team meeting/Daily standup |  |  | 0.75 |  | 1.25 |  | 2
(HOLIDAY)Task meeting |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
(HOLIDAY)US03 - BI04 - Canvas websocket |  | 1 | 3.5 |  | 2 | 1.5 | 8
Totaal | 1 | 2.5 | 4.25 | 1.5 | 3.25 | 1.5 | 14
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Team meeting | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Team Meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Group SCRUM meeting | 1 | [5 empty] | 1
US05 - Bl0 (HOLIDAY) | [5 empty] | 2 | 2
Studying Socket.io for US05-BI0 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
Meeting with team member to get help |  |  |  | 1 | 2 |  | 3
Totaal | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.5
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
(HOLIDAY) US03 - BI04 - Canvas websocket | 1 | 1 | 3.5 |  | 2 | 1 | 8.5
(HOLIDAY) Task meeting |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
0
0
0
Totaal | 1 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 10
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Team meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Scrum Meeting | 1 |  |  |  | 1.25 |  | 2.25
US05 - Bl04 |  | 3 |  | 2 |  |  | 5
0
0
Totaal | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 1.25 | 0 | 7.75
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Group SCRUM meeting | 1 | [5 empty] | 1
US03 BI06 Create the logic for the canvas |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 5
Group SCRUM meeting |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
0
0
Totaal | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 7.5
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
US05 - BI02 (HOLIDAY) | [5 empty] | 4 | 4
Learning socket.io | [5 empty] | 2 | 2
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (3)
Week 3 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Group SCRUM meeting |  | 1 |  |  | 0.75 |  | 1.75
Git Management |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3
Deployment |  |  | 1 |  |  | 0.25 | 1.25
US04-BI08 |  |  |  | 1.5 |  | 5 | 6.5
US05-BI02 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Totaal | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 1.25 | 5.75 | 13.5
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.5 |  |  |  | 0.75 |  | 1.25
Work on diagrams | 1 | [5 empty] | 1
Group SCRUM meeting |  | 1 |  |  |  |  | 1
US04-BI03 |  |  |  | 1.75 |  |  | 1.75
US04-BI02 |  |  |  |  | 1.5 | 3.5 | 5
Helping team members | [6 empty] | 0
Fixing webpage layout for demo |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
Totaal | 1.5 | 1 | 0 | 3.25 | 2.25 | 3.5 | 11.5
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Scrum meeting | 0.5 |  |  |  | 0.75 |  | 1.25
Helping resolve issues brought up during standup (US03-BI04 & US03-BI03) | 2 | [5 empty] | 2
US03-BI02 (restricting canvas to the correct user) & US03-BI05 (saving canvas history) |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.3
US03-BI05 (saving canvas history) |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
Solving git conflicts and preparing branch for merge |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
Totaal | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1.75 | 0 | 6.55
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Team meeting | 0.25 | [5 empty] | 0.25
fixing toolbox fast colour picking | 0.5 | [5 empty] | 0.5
us03 bi05 research |  |  |  | 2 |  |  | 2
presentation for publisher meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Totaal | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 0 | 4
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.5 |  |  |  | 0.75 |  | 1.25
Team meeting | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.5
Fixing US03-BI04 | 1.25 |  | 0.75 |  |  |  | 2
US04-BI07 |  |  |  |  | 0.1 | 3.75 | 3.85
0
Totaal | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 1.1 | 3.75 | 7.6
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Team meeting | 1.5 | [5 empty] | 1.5
SCRUM meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Diagrams |  |  |  | 1 |  |  | 1
0
0
Totaal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
Group SCRUM meeting |  | 1 |  |  |  |  | 1
Helping team members with documentation | [5 empty] | 2 | 2
Meeting with team members to get help |  | 1 |  |  |  |  | 1
Reviewing implementation of chat system |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
Totaal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 5.5
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.5 |  |  |  | 0.75 |  | 1.25
Team meeting | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.5
Fixing US03-BI04 | 1.25 |  | 0.75 |  |  |  | 2
US04-BI07 |  |  |  |  | 0.1 | 3.75 | 3.85
0
Totaal | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 1.1 | 3.75 | 7.6
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Team meeting |  | 1 |  |  |  |  | 1
US05 - BI06 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4
US05 - Bl08 | [5 empty] | 3 | 3
0
Totaal | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8.5
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Group SCRUM meeting | 1 | [5 empty] | 1
description of diagrams |  |  |  | 3 |  |  | 3
working on documentation | [5 empty] | 4 | 4
Group SCRUM meeting |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
0
Totaal | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 4 | 9.5
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
US05 - BI02 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3
US04 - BI05 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3
0
0
Totaal | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (4)
Week 4 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint retrospective meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Sprint planning meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
SCRUM meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
SCRUM group meeting | [5 empty] | 0.5 | 0.5
SCRUM group planning | 1.75 | [5 empty] | 1.75
US11-BI01 |  |  |  | 3 |  |  | 3
US11-BI10 |  |  | 2 |  |  |  | 2
US11-BI07 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Totaal | 3.2 | 0 | 4 | 3 | 0.75 | 0.5 | 11.45
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint retrospecitve meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Sprint planning meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
SCRUM meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
SCRUM group meeting | [5 empty] | 0.5 | 0.5
SCRUM group planning | 1.75 | [5 empty] | 1.75
Docs: protocol spec and code comments | [5 empty] | 1.3 | 1.3
US11-BI07 |  | 3 | 4.5 | 4.5 |  |  | 12
Totaal | 3.2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 1.8 | 17.75
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospecitve meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
presentation preperation | 1 | [5 empty] | 1
US01-BI05 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Totaal | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
presentation preparation | 1 | [5 empty] | 1
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint retrospecitve meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
us01-bi02 sign up page |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
team meeting |  |  | 1 |  | 0.75 |  | 1.75
moderator wireframes |  |  |  | 1.25 |  |  | 1.25
documentation |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5
0
Totaal | 2.75 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 8.75
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospecitve meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
presentation preperation | 1 | [5 empty] | 1
US04-BI06 |  | 2 |  |  |  |  | 2
Team meeting |  |  | 1 |  |  |  | 1
US01-BI03 |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25
US01-BI04 |  |  | 0.25 |  |  | 2 | 2.25
SCRUM meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Totaal | 2.75 | 2 | 2.5 | 0 | 0.75 | 2 | 10
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint retrospective meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
presentation preperation | 1 | [5 empty] | 1
Scrum meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
US04-BI04 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Us01-Bi0 login page |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.5
Totaal | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 6
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint retrospective meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Team meeting | 1.75 | [5 empty] | 1.75
US11- Bl01 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 5
0
Totaal | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint retrospecitve meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
presentation preperation | 1 | [5 empty] | 1
US04-BI06 |  | 2 |  |  |  |  | 2
Team meeting |  |  | 1 |  |  |  | 1
US01-BI03 |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25
US01-BI04 |  |  | 0.25 |  |  | 2 | 2.25
SCRUM meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Totaal | 2.75 | 2 | 2.5 | 0 | 0.75 | 2 | 10
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Scrum meeting | 0.5 |  |  |  | 0.75 |  | 1.25
Retrospective meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Team meeting | 1.75 |  |  |  |  | 0.75 | 2.5
US11 - Bl06 | [5 empty] | 3 | 3
Documentation | 1 | [5 empty] | 1
Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 8.5
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Sprint planning meeting | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 1.5
Sprint retrospecitve meeting | 0.75 | [5 empty] | 0.75
presentation preperation | 1 | [5 empty] | 1
US02 - BI01 Ranking page (frontend) |  |  |  |  | 3
US01 - BI06 Homescreen page (frontend) |  | 2 |  |  |  |  | 2
Totaal | 2.75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.75
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
US11-BI03 Send updates to the frontend about team progression from the backend |  | 3 |  |  | 1.5 | 4 | 8.5
US11-BI08 Define the progress that the team should progress in each round in the backend. | [5 empty] | 4 | 4
SCRUM group planning |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
SCRUM meeting | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  | 1.5
0
Totaal | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | 8 | 14.5
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (5)
Week 5 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  | 0.45
SCRUM group meeting | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Git management | 0.25 | 0.5 | 0.75 |  | 0.5 | 2.6 | 4.6
US11-BI05 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Deployment |  |  |  |  | 1 | 0.16 | 1.16
Totaal | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 0 | 1.7 | 2.76 | 7.46
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  | 0.45
SCRUM group meeting | 0.25 | [5 empty] | 0.25
US11-BI09 |  | 1.25 |  |  |  |  | 1.25
Help on US11-BI01 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Documentation | [5 empty] | 0.75 | 0.75
Totaal | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.75 | 3.2
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  | 0.45
US03-BI05, US10-BI02 & US10-BIO3 |  | 3 | 2.5 |  |  |  | 5.5
team meeting |  |  | 1 |  |  |  | 1
backend assigned roles, drawers can see the word to draw, start round button is clickable only when no round is ongoing |  |  |  |  | 4.25 |  | 4.25
0
Totaal | 0.25 | 3 | 3.5 | 0 | 4.45 | 0 | 11.2
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  | 0.45
us07bi01 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 1.5
backlogs documentation | 1 | [5 empty] | 1
team meeting |  |  | 1 |  |  |  | 1
presentation for publisher meeting | [5 empty] | 1.5 | 1.5
0
Totaal | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 5.45
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  | 0.45
US01-BI04 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
US11-BI04 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
fixing and testing Ranking system |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
team meeting |  |  | 1 |  |  |  | 1
US08 Bl03 and GIT fixes | [5 empty] | 2 | 2
Totaal | 1.75 | 0 | 1 | 2.6 | 0.2 | 2 | 7.55
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  | 0.45
US04-BI04 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Documentation | [5 empty] | 1.5 | 1.5
0
0
Totaal | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 2.45
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Could not work due to being ill. | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting/Group meeting | 0.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0.7
US01-BI04 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 7
US08-BI01 |  |  |  | 2 |  | 3 | 5
team meeting |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
Totaal | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 0.2 | 3 | 13.7
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0.7
US11 - Bl06 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
Documentation/Gitlab issues addition |  |  | 2 |  |  |  | 2
Fix Chat Overflow | [5 empty] | 2 | 2
Helping team member |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
Totaal | 0.5 | 0 | 4.5 | 0 | 2.2 | 4 | 11.2
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.5 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.7
US08 Bl02 - Create the moderator screen/view of the game |  |  | 1 |  |  | 3 | 4
US02 - BI01 - Ranking page (frontend improved, backend connection) |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
Totaal | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | 3 | 8.7
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  | 0.45
SCRUM Group meeting | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Team statistics, game assets |  |  |  | 2 | 2 | 8 | 12
0
0
Totaal | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 8 | 12.7
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (6)
Week 6 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.5
SCRUM group sprint meeting | 1 | [5 empty] | 1
SCRUM group standup | 0.1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.4
Pitch meeting |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Git management |  |  | 0.5 | 0.33 | 0.75 |  | 1.58
US04-BI09 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
US01-BI07 |  | 2 |  |  |  |  | 2
Totaal | 1.55 | 2.5 | 2 | 0.33 | 2.3 | 0 | 8.68
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.25 | [5 empty] | 0.25
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
SCRUM group standup | 0.1 |  |  |  | 0.3 |  | 0.4
Big fixes and polishing |  | 1.75 | 1 |  |  | 0.75 | 3.5
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
Pitch meeting |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Totaal | 1.55 | 2.25 | 1 | 0 | 1.55 | 0.75 | 7.1
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Pitch meeting |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
US12-03 & US12-04 |  | 2 |  |  |  |  | 2
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
SCRUM group standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
git conflict and binding warning form with button |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
restricted canvas at the end of a round + added a notifcation for sent warnings | [5 empty] | 1.25 | 1.25
Totaal | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.55 | 1.25 | 9.5
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
backlogs documentation | 1 | [5 empty] | 1
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
Pitch meeting |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
us12bi01 |  | 2 |  |  |  |  | 2
SCRUM stand up |  |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.8
us12bi02 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
Totaal | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.55 | 0 | 8.25
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Pitch meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
Daily standup | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 1.3
US04-BI04 |  |  | 2 |  |  |  | 2
fixing emerald calculator and testing |  |  |  |  | 2 |  | 2
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
Totaal | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.55 | 0 | 8.75
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.25 | [5 empty] | 0.25
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
Pitch meeting |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Daily standup | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 1.3
US04-BI05 |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
US04-BI04 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
US06-BI01 | [5 empty] | 1 | 1
Totaal | 1.95 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.55 | 0 | 7.5
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
Pitch meeting | [6 empty] | 0
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
Meeting with team member to work on tasks |  |  | 1
US11-Bl01 |  | 1 | 2
Daily standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Totaal | 1.7 | 1 | 3 | 0 | 1.55 | 0 | 7.25
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
SCRUM group standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Totaal | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 3.25
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.25 | [5 empty] | 0.25
SCRUM group sprint meeting | 1 |  |  |  | 0.25 |  | 1.25
SCRUM group standup/Pitch meeting | 0.65 |  |  |  | 0.3 |  | 0.95
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
Fixing bugs and polishing/Helping team members |  |  | 2.5 |  |  | 3.5 | 6
Totaal | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 1.55 | 3.5 | 9.65
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint retrospective meeting | 0.2 | [5 empty] | 0.2
Sprint planning meeting | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
SCRUM group sprint meeting |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
SCRUM group standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
Fixing bug with lazy-brush |  |  | 1 |  |  |  | 1
Fixing bug (make text-animation for guess-word) | [5 empty] | 2.5 | 2.5
Totaal | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | 2.5 | 5.75
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Game Assets |  |  |  | 5 |  |  | 5
Play test |  |  |  |  | 1 |  | 1
SCRUM group sprint meeting |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25
SCRUM group standup |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.55 | 0 | 6.55
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (7)
Week 7 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
Git management | 0.5 | 0.16 |  |  |  | 0.4 | 1.06
UI Improvements | 2 | [5 empty] | 2
US13-BI01 & US13-BI02 |  | 4 |  |  |  |  | 4
Polish word bank | [5 empty] | 1 | 1
Pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Totaal | 2.8 | 4.16 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1.4 | 9.11
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
Documentation | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Bug fixing and polishing |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
Pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Polish word bank | [5 empty] | 2 | 2
Polish US11-BI07 |  |  |  | 2 |  |  | 2
Totaal | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 2 | 0.25 | 2 | 6.85
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.3 | [5 empty] | 0.3
US14 BI01 Automatic start of rounds |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
Bug - Invalid teams can still play (Help Melissa) |  |  | 2 |  |  |  | 2
Help Daria with kicking players & refactoring backend kicking a bit | [5 empty] | 1.5 | 1.5
0
Totaal | 0.3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
timer-ends-warning |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 3
gitlab issue board menagement |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
0
0
Totaal | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 4.55
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
Bug fix: Spectators cant see the timer,fixing merge conflicts | 2.75 | [5 empty] | 2.75
Pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
US04-BI04 | [5 empty] | 3 | 3
0
Totaal | 3.05 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 3 | 6.8
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Scrum meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
US06-BI01 | 1 | 3 |  | 1 | 0.3 | 2 | 7.3
Pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
0
0
Totaal | 1.3 | 3 | 0.5 | 1 | 0.55 | 2 | 8.35
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Scrum meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
Helping team members | 1 | [5 empty] | 1
Pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Bug Fixing: multiple user instances |  |  |  | 1 | 2 |  | 3
Functional leave button |  | 1 |  |  |  |  | 1
Totaal | 1.3 | 1 | 0.5 | 1 | 2.25 | 0 | 6.05
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
Bug - Reset last time taken | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Bug - Invalid teams can still play |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
Pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
0
Totaal | 0.8 | 2 | 2.5 | 0 | 0.25 | 0 | 5.55
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM meeting | 0.3 |  |  |  | 0.25 |  | 0.55
Helping team members | 1 | [5 empty] | 1
Polishing/Adding sound effects |  |  | 1 | 2 |  | 3.5 | 6.5
0
0
Totaal | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 3.5 | 8.05
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
added responsivenes for width of Canvas |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
With help of Vince work on kicking players out if Moderator press the button | [5 empty] | 2 | 2
SCRUM meeting | 0.3 |  | 1 |  | 0.25 |  | 1.55
Made some additional glowing Emeralds (img animation) on Ranking page | [5 empty] | 1.5 | 1.5
0
Totaal | 0.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0.25 | 3.5 | 6.55
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (8)
Week 8 | Uren TOTAAL
Filippos Slicher | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Bugs - Ranking page auth, clear invalid token |  | 1 |  |  |  |  | 1
Git management |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.5
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Write installation and deployment manual |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
Totaal | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 0 | 5.5
Peter Pinter | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
US14 BI05 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
Code refactor and code comments |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Documentation |  |  |  |  | 1 |  | 1
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Totaal | 0.75 | 2 | 0.5 | 0 | 1.75 | 0 | 5
Vincenzo Savarese | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
avoiding server crash from invalid messages & only allow drawings from drawing team | 1 | [5 empty] | 1
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
0
Totaal | 1.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 2.5
Mira Ilieva | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Presentation for final meeting |  | 2 |  |  |  |  | 2
fix leave button |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
fix ended session style |  | 1 |  |  |  |  | 1
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Finishing SCRUM documentation | [5 empty] | 1
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Totaal | 0.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1 | 6
Craig Chauraya | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Update game design doc | 2 | [5 empty] | 2
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Draw deployment diagram | [5 empty] | 3.15 | 3.15
Totaal | 2.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | 3.15 | 6.65
Ana Kareco | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
US06-BI01 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
0
Totaal | 2.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 5.5
Vedat Daglar | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.754 |  | 0.754
Update diagrams |  |  |  |  | 3 |  | 3
0
Totaal | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 3.754 | 0 | 4.504
Melissa Neamt | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Fix spectate button | 1 | [5 empty] | 1
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Document development tools |  |  |  | 2 |  |  | 2
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Totaal | 1.25 | 0 | 0.5 | 2 | 0.75 | 0 | 4.5
Lukman Al-Busaidi | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Fix Spectate team component |  | 2 |  |  |  |  | 2
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Retrospective meeting |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
Finalaizing docs and functional design creation | [6 empty] | 0
Totaal | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 3.5
Daria Grigoruk | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Retrospective meeting | [6 empty] | 0
Branching stratedy in documentation |  |  |  | 3 | 0.5 |  | 3.5
Retrospective meeting |  |  |  |  | 1 |  | 1
Totaal | 0.25 | 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 5.25
Marko Špišic | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
SCRUM standup | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Alert for drawing team |  | 2 | 3 |  |  |  | 5
Final pitch meeting |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
0
0
Totaal | 0.25 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5.75
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff | [6 empty] | 0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0